## 2.ИП
2. Инвестиционная программа
МП "УК Прохладненский водоканал"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2026-2028 гг.
№ п/п | Наименование мероприятия | Год реализации программы | Адрес объекта | Цель реализации | Технические характеристики проекта |  |  | Год начала строительства/реконструкции | Год окончания строительства/реконструкции | Наличие ПСД (да/нет) | Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс.руб.) | Финансирование (тыс.руб. без НДС) |  |  |  | Экономический эффект, тыс.руб/год | Срок окупаемости, лет
[5 empty] | Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п. | Ед.изм. | Значение |  |  |  |  | в т.ч. по годам
[12 empty] | Всего | 1 (год проекта) | 2 (год проекта) | 3 (год проекта)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1 | Строительство подкачивающей станции по ул. Остапенко между домами 20-22 | 2027 | ул. Остапенко | Повышение качества оказываемых услуг | 600 | м.куб/час | 600 | 2027 | 2027 | нет | 18501 | 18501 |  | 18501 |  | 987.5 | 18.7352
Всего по разделу I | [10 empty] | 18501 | 18501 | 0 | 18501 | 0
II.Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций
Всего по разделу II
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1 | Замена задвижки Ду 600 мм | 2026 | Водозабор | Снижение износа оборудования | ду 600 мм | шт | 1 | 2026 | 2027 | нет | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 20 | 0
3.2 | Задвижка чугун 30ч39р аналог МЗВ обрезиненный клин EPDM с гайкой и направляющими клина Ду 400 Ру10/16 фл. | 2026 | ОСК | Снижение износа оборудования | ду 400 мм | шт | 1 | 2026 | 2027 | нет | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 4 | 0
3.3 | Задвижка чугунная параллельная 30ч6бр, ЧАРЗ, Ду-200, Ру-10 | 2026 | ОСК | Снижение износа оборудования | ду 200 мм | шт | 7 | 2026 | 2027 | нет | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 8 | 0
3.4 | Задвижка чугунная параллельная 30ч6бр, ЧАРЗ, Ду-150, Ру-10 | 2026 | ОСК | Снижение износа оборудования | ду 150 мм | шт | 3 | 2026 | 2027 | нет | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 2 | 0
3.5 | Клапан обратный чугун шаровой CBL4240 DN 150 PN10 Tecofi CBL4240-0151 | 2026 | ОСК | Снижение износа оборудования | ду 150 мм | шт | 4 | 2026 | 2027 | нет | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 2.8 | 0
3.6 | Клапан обр чуг шар Ду100 Ру10 фл шар/чуг+NBR Tecofi CBL4240-0100 | 2026 | ОСК | Снижение износа оборудования | ду 100 мм | шт | 9 | 2026 | 2027 | нет | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 3.6 | 0
3.7 | Задвижка чугунная параллельная 30ч6бр, ЧАРЗ, Ду-300, Ру-10 | 2026 | ОСК | Снижение износа оборудования | ду 300 мм | шт | 1 | 2026 | 2027 | нет | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0
3.8 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Остапенко диаметром 315 мм, протяженностью 1050 метров | 2028 | ул. Остапенко от угла улиц Свободы до угла ул. Остапенко и Пролетарская | Снижение износа оборудования, повышение качества предостовляемых услуг | Сети водоснабжения | метр | 1050 | 2028 | 2028 | нет | 9708.56 | 9708.56 | 0 | 0 | 9708.56 | 987.5 | 10
Всего по разделу III | [10 empty] | 12527.56 | 12527.56 | 2819 | 0 | 9708.56
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения(водоотведения) от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
4.1 | Частотный преобразователь мощностью 250 кВт LCI-G250-4 IP54 | 2026 | Водозабор | Повышение энергетической эффективности | Частотный преобразователь | шт | 1 | 2026 | 2026 | нет | 900 | 900 | 900 |  |  | 65.7 | 10
4.2 | Насос центробежный 1Д1250-63Б | 2026 | Водозабор | Повышение энергетической эффективности | Насос центробежный | шт | 2 | 2026 | 2026 | нет | 2400 | 2400 | 2400 |  |  | 673.8035 | 4
4.3 | Насос дренажный 6Д-ФГ (СД450/22,5) в здании воздуходувки | 2026 | ОСК | Повышение энергетической эффективности | Насос дренажный 6Д-ФГ | шт | 1 | 2026 | 2026 | нет | 430 | 430 | 430 |  |  | 30 | 0
4.4 | Турбокомпрессор ТГ-80-1,8-01У3 (воздуходувка) | 2026 | ОСК | Повышение энергетической эффективности | Турбокомпрессор ТГ-80-1,8-01У3 (воздуходувка) | шт | 2 | 2026 | 2028 | нет | 12000 | 12000 | 6000 |  | 6000 | 391.68 | 31
4.5 | ФНС №2 насосный агрегат СД160/10 | 2028 | ОСК | Повышение энергетической эффективности | ФНС №2 насосный агрегат СД160/10 | шт | 2 | 2028 | 2028 | нет | 500 | 500 |  |  | 500 | 50 | 0
4.6 | ФНС №2 насосный агрегат СД250/22,5 | 2028 | ОСК | Повышение энергетической эффективности | ФНС №2 насосный агрегат СД250/22,5 | шт | 1 | 2028 | 2028 | нет | 220 | 220 |  |  | 220 | 22 | 0
4.7 | ФНС на ОСК насосный агрегат СД50/10 | 2028 | ОСК | Повышение энергетической эффективности | ФНС на ОСК насосный агрегат СД50/10 | шт | 1 | 2028 | 2028 | нет | 80 | 80 |  |  | 80 | 8 | 0
4.8 | Насосный агрегат СМ 80-50-200-2а | 2028 | ОСК | Повышение энергетической эффективности | Насосный агрегат СМ 80-50-200-2а | шт | 6 | 2028 | 2028 | нет | 600 | 600 |  |  | 600 | 60 | 0
4.9 | НСО насосный агрегат Сд160/45 | 2028 | ОСК | Повышение энергетической эффективности | НСО насосный агрегат Сд160/45 | шт | 1 | 2028 | 2028 | нет | 250 | 250 |  |  | 250 | 25 | 0
4.10 | Насосный агрегат СМ 100-65-250-2б | 2028 | ОСК | Повышение энергетической эффективности, снижение уровня износа | Насосный агрегат СМ 100-65-250-2б | шт | 1 | 2028 | 2028 | нет | 90 | 90 |  |  | 90 | 9 | 0
4.11 | Погружной скважинный насос ЭЦВ 10-120-60 нро | 2027 | Водозабор | Повышение энергетической эффективности, снижение уровня износа | Погружной скважинный насос ЭЦВ 10-120-60 нро | шт | 2 | 2027 | 2027 | нет | 580 | 580 |  | 580 |  | 58 | 0
4.12 | Погружной скважинный насос ЭЦВ 12-160-65 нро | 2027 | Водозабор | Повышение энергетической эффективности, снижение уровня износа | Погружной скважинный насос ЭЦВ 12-160-65 нро | шт | 1 | 2027 | 2027 | нет | 331 | 331 |  | 331 |  | 30 | 0
4.13 | Преобразователь частоты со степенью защиты IP54 Модель LCI-G45-4 IP54 | 2027 | Водозабор | Повышение энергетической эффективности | Преобразователь частоты со степенью защиты IP54 Модель LCI-G45-4 IP54 | шт | 5 | 2027 | 2027 | нет | 1008 | 1008 |  | 1008 |  | 142.56 | 10
Всего по разделу IV | [10 empty] | 19389 | 19389 | 9730 | 1919 | 7740
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения)
5.1 | Ликвидационный тампонаж скважины | 2026 | Водозабор | вывод из экспулатации изношенных скважин | тампонаж скважины | шт | 3 | 2026 | 2027 | нет | 2882.4314 | 2882.4314 | 960,81 | 960,81 | 960,81 | 0 | 0
Всего по разделу V | [10 empty] | 2882.4314 | 2882.4314 | 960,81 | 960,81 | 960,81
ИТОГО по программе | [10 empty] | 53299.9914 | 53299.9914 | 13509.81 | 21380.81 | 18409.37 | 3553.1435
| Руководитель организации |  |  |  |  | Генеральный директор
| М.П. (при наличии) |  |  |  |  | Т.А. Шухов

## 4.График реализации
4. График реализации мероприятий инвестиционной программы
МП "УК Прохладненский водоканал"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2026-2028 гг.
№ п/п | Наименование мероприятия | Наименование вида работ | Год реализации программы | Срок реализации мероприятий, дней | [15 empty] | Год ввода в эксплуатацию
|  |  |  | Длительность всего (дн.) | в т.ч. по годам
[5 empty] | 1 (год проекта), в т.ч. ко кварталам |  |  |  |  | 2 (год проекта), в т.ч. ко кварталам |  |  |  |  | 3 (год проекта), в т.ч. ко кварталам
[5 empty] | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Строительство подкачивающей станции по ул. Остапенко между домами 20-22 | 1.1. Поиск КП | 2027 | 20 | [5 empty] | 20 | 20 | [8 empty] | 2027
|  | 1.2 Размещение за закупку |  | 10 | [5 empty] | 10 | 10
|  | 1.3 Реализация Аукциона |  | 40 | [5 empty] | 40 |  | 40
|  | 1.4 Оформление документации |  | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 10
|  | 1.5 передача и регистрацияч |  | 14 | [5 empty] | 14 |  |  | 14
|  | Всего |  | 94 | [5 empty] | 94 | 30 | 40 | 24
2 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Остапенко диаметром 315 мм, протяженностью 1050 метров | 1.1. Поиск КП | 2028 | 20 | [10 empty] | 20 | 20 |  |  |  | 2028
|  | 1.2 Размещение за закупку |  | 10 | [10 empty] | 10 | 10
|  | 1.3 Реализация Аукциона |  | 40 | [10 empty] | 40 |  | 40
|  | 1.4 Оформление документации |  | 10 | [10 empty] | 10 |  |  | 10
|  | 1.5 передача и регистрация |  | 14 | [10 empty] | 14 |  |  | 14
|  | Всего |  | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Погружной скважинный насос ЭЦВ 10-120-60 нро | 1.1 Оформление договора | 2027 | 5 | [5 empty] | 5 |  | 5 | [7 empty] | 2027
|  | 1.2 Оплата |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2
|  | 1.3 Доставка |  | 14 | [5 empty] | 14 |  | 14
|  | Всего |  | 21 | [5 empty] | 21 |  | 21
4 | Погружной скважинный насос ЭЦВ 12-160-65 нро | 1.1 Оформление договора | 2027 | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | [8 empty] | 2027
|  | 1.2 Оплата |  | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  | 1.3 Доставка |  | 14 | [5 empty] | 14 | 14
|  | Всего |  | 21 | [5 empty] | 21
5 | Преобразователь частоты со степенью защиты IP54 Модель LCI-G45-4 IP54 | 1.1. Поиск КП | 2027 | 20 | [5 empty] | 20 | 20 | [8 empty] | 2027
|  | 1.2 Размещение за закупку |  | 10 | [5 empty] | 10 | 10
|  | 1.3 Реализация Аукциона |  | 40 | [5 empty] | 40 |  | 40
|  | 1.4 Оформление документации |  | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 10
|  | 1.5 передача и регистрацияч |  | 14 | [5 empty] | 14 |  |  | 14
|  | Всего |  | 94 | [5 empty] | 94 | 30 | 40 | 24
6 | Замена задвижки Ду 600 мм (стальная) | 1.1 Оформление договора | 2026 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2027
|  | 1.2 Оплата |  | 2 | 2 |  |  |  | 2
|  | 1.3 Доставка |  | 14 | 14 |  |  |  | 14
|  | 1.4 Монтаж |  | 7 | 7 |  |  |  | 7
|  | Всего |  | 28
7 | Задвижка чугун 30ч39р аналог МЗВ обрезиненный клин EPDM с гайкой и направляющими клина Ду 400 Ру10/16 фл. | 1.1 Оформление договора | 2026 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2027
|  | 1.2 Оплата |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
|  | 1.3 Доставка |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 | 0
|  | 1.4 Монтаж |  | 7 | 7 |  |  |  | 7 | 0
|  | Всего |  | 28 | 28
8 | Задвижка чугунная параллельная 30ч6бр, ЧАРЗ, Ду-200, Ру-10 | 1.1 Оформление договора | 2026 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2027
|  | 1.2 Оплата |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
|  | 1.3 Доставка |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 | 0
|  | 1.4 Монтаж |  | 7 | 7 |  |  |  | 7 | 0
|  | Всего |  | 28 | 28 |  |  |  | 28 | 0
9 | Задвижка чугунная параллельная 30ч6бр, ЧАРЗ, Ду-150, Ру-10 | 1.1 Оформление договора | 2026 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2027
|  | 1.2 Оплата |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
|  | 1.3 Доставка |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 | 0
|  | 1.4 Монтаж |  | 7 | 7 |  |  |  | 7 | 0
|  | Всего |  | 28 | 28 |  |  |  | 28 | 0
10 | Клапан обратный чугун шаровой CBL4240 DN 150 PN10 Tecofi CBL4240-0151 | 1.1 Оформление договора | 2026 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2027
|  | 1.2 Оплата |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
|  | 1.3 Доставка |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 | 0
|  | 1.4 Монтаж |  | 7 | 7 |  |  |  | 7 | 0
|  | Всего |  | 28 | 28 |  |  |  | 28
11 | Клапан обр чуг шар Ду100 Ру10 фл шар/чуг+NBR Tecofi CBL4240-0100 | 1.1 Оформление договора | 2026 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2027
|  | 1.2 Оплата |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
|  | 1.3 Доставка |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 | 0
|  | 1.4 Монтаж |  | 7 | 7 |  |  |  | 7 | 0
|  | Всего |  | 28 | 28 |  |  |  | 28
12 | Задвижка чугунная параллельная 30ч6бр, ЧАРЗ, Ду-300, Ру-10 | 1.1 Оформление договора | 2026 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026
|  | 1.2 Оплата |  | 2 | 2 |  |  |  | 2
|  | 1.3 Доставка |  | 14 | 14 |  |  |  | 14
|  | 1.4 Монтаж |  | 7 | 7 |  |  |  | 7
|  | Всего |  | 28 | 28 |  |  |  | 28
13 | Частотный преобразователь мощностью 250 кВт LCI-G250-4 IP54 | 1.1 Оформление договора | 2026 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2027
|  | 1.2 Оплата |  | 2 | 2 |  |  |  | 2
|  | 1.3 Доставка |  | 14 | 14 |  |  |  | 14
|  | 1.4 Монтаж |  | 5 | 5 |  |  |  | 5
|  | Всего |  | 24 | 24
14 | Насос центробежный 1Д1250-63Б | 1.1 Оформление договора | 2026 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2027
|  | 1.2 Оплата |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
|  | 1.3 Доставка |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 | [5 empty] | 0
|  | 1.4 Монтаж |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0
|  | Всего |  | 24 | 24 | [9 empty] | 0
15 | Насос дренажный 6Д-ФГ (СД450/22,5) в здании воздуходувки | 1.1 Оформление договора | 2026 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2027
|  | 1.2 Оплата |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3 Доставка |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4 Монтаж |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего |  | 24 | 24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | Турбокомпрессор ТГ-80-1,8-01У3 (воздуходувка) | 1.1 Оформление договора | 2026 | 6 | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 2028
|  | 1.2 Оплата |  | 4 | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 2
|  | 1.3 Доставка |  | 28 | 14 |  |  |  | 14 | [5 empty] | 14 | 14
|  | 1.4 Монтаж |  | 10 | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 5
|  | Всего |  | 24 | [10 empty] | 24
17 | ФНС №2 насосный агрегат СД160/10 | 1.1 Оформление договора | 2028 | 3 | [10 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 2028
|  | 1.2 Оплата |  | 2 | [10 empty] | 2 | 2
|  | 1.3 Доставка |  | 14 | [10 empty] | 14 | 14
|  | 1.4 Монтаж |  | 5 | [10 empty] | 5 | 5
|  | Всего |  | 24 | [10 empty] | 24
18 | ФНС №2 насосный агрегат СД250/22,5 | 1.1 Оформление договора | 2028 | 3 | [10 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 2028
|  | 1.2 Оплата |  | 2 | [10 empty] | 2 | 2
|  | 1.3 Доставка |  | 14 | [10 empty] | 14 | 14
|  | 1.4 Монтаж |  | 5 | [10 empty] | 5 | 5
|  | Всего |  | 24 | [10 empty] | 24
19 | ФНС на ОСК насосный агрегат СД50/10 | 1.1 Оформление договора | 2028 | 3 | [10 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 2028
|  | 1.2 Оплата |  | 2 | [10 empty] | 2 | 2
|  | 1.3 Доставка |  | 14 | [10 empty] | 14 | 14
|  | 1.4 Монтаж |  | 5 | [10 empty] | 5 | 5
|  | Всего |  | 24 | [10 empty] | 24
20 | Насосный агрегат СМ 80-50-200-2а | 1.1 Оформление договора | 2028 | 3 | [10 empty] | 3 |  | 3 |  |  | 2028
|  | 1.2 Оплата |  | 2 | [10 empty] | 2 |  | 2
|  | 1.3 Доставка |  | 14 | [10 empty] | 14 |  | 14
|  | 1.4 Монтаж |  | 5 | [10 empty] | 5 |  | 5
|  | Всего |  | 24 | [10 empty] | 24
21 | НСО насосный агрегат Сд160/45 | 1.1 Оформление договора | 2028 | 3 | [10 empty] | 3 |  | 3 |  |  | 2028
|  | 1.2 Оплата |  | 2 | [10 empty] | 2 |  | 2
|  | 1.3 Доставка |  | 14 | [10 empty] | 14 |  | 14
|  | 1.4 Монтаж |  | 5 | [10 empty] | 5 |  | 5
|  | Всего |  | 24 | [10 empty] | 24
22 | Насосный агрегат СМ 100-65-250-2б | 1.1 Оформление договора | 2028 | 3 | [10 empty] | 3 |  |  | 3 |  | 2028
|  | 1.2 Оплата |  | 2 | [10 empty] | 2 |  |  | 2
|  | 1.3 Доставка |  | 14 | [10 empty] | 14 |  |  | 14
|  | 1.4 Монтаж |  | 5 | [10 empty] | 5 |  |  | 5
|  | Всего |  | 24 | [10 empty] | 24
23 | Ликвидационный тампонаж скважины | 1.1 Оформление договора | 2026 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2028
|  | 1.2 Оплата |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
|  | 1.3 Доставка |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 | [5 empty] | 0
|  | 1.4 Монтаж |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0
|  | Всего |  | 24 | [10 empty] | 0
ИТОГО по программе |  |  |  | 784
Генеральный директор
Т.А. Шухов

## 5.План_Финансирования
5. План финансирования инвестиционной программы
МП "УК Прохладненский водоканал"
в сфере водоснабженияи водоотведения
на 2026-2028 гг.
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)
|  |  | Всего | в т.ч. по годам
|  |  |  | 1 (год проекта), в т.ч. ко кварталам |  |  |  |  | 2 (год проекта), в т.ч. ко кварталам |  |  |  |  | 3 (год проекта), в т.ч. ко кварталам
|  |  |  | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. | Строительство подкачивающей станции по ул. Остапенко между домами 20-22 | 1. Собственные средства | 9051.72 | 3017.24 | 754.31 | 754.31 | 754.31 | 754.31 | 3017.24 | 754.31 | 754.31 | 754.31 | 754.31 | 3017.24 | 754.31 | 754.31 | 754.31 | 754.31
|  | 1.1. Амортизация | 7848 | 2616 | 654 | 654 | 654 | 654 | 2616 | 654 | 654 | 654 | 654 | 2616 | 654 | 654 | 654 | 654
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 1203.72 | 401.24 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | 401.24 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | 401.24 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | 100.31
|  | 1.4. Прочие собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 18501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18501 | 18501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 18501 | [5 empty] | 18501 | 18501
1.2. |  | --//--
II.Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций:
2.1 | нет мероприятий | 1. Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1. Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1 | Замена задвижки Ду 600 мм | 1. Собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1. Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 1200 | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 1200 | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Задвижка чугун 30ч39р аналог МЗВ обрезиненный клин EPDM с гайкой и направляющими клина Ду 400 Ру10/16 фл. | 1. Собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1. Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Задвижка чугунная параллельная 30ч6бр, ЧАРЗ, Ду-200, Ру-10 | 1. Собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1. Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 280 | 280 | 280 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Задвижка чугунная параллельная 30ч6бр, ЧАРЗ, Ду-150, Ру-10 | 1. Собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1. Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 99 | 99 | 99 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Клапан обратный чугун шаровой CBL4240 DN 150 PN10 Tecofi CBL4240-0151 | 1. Собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1. Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 280 | 280 | 280 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Клапан обр чуг шар Ду100 Ру10 фл шар/чуг+NBR Tecofi CBL4240-0100 | 1. Собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1. Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 360 | 360 | 360 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Задвижка чугунная параллельная 30ч6бр, ЧАРЗ, Ду-300, Ру-10 | 1. Собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1. Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Остапенко диаметром 315 мм, протяженностью 1050 метров | 1. Собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1. Амортизация | 7193.22 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7193.22 | 1798.3 | 1798.3 | 1798.3 | 1798.32
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (капитальные вложения) | 94.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.35 |  |  |  | 94.35
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 2420.99 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2420.99 |  |  |  | 2420.99
3.1. Средства бюджета ( МО)
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 9708.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9708.56 | 1798.3 | 1798.3 | 1798.3 | 4313.66
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения (водоотведения) от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
4.1 | Частотный преобразователь мощностью 250 кВт LCI-G250-4 IP54 | 1. Собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1. Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 900 | 900 |  | 900 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Насос центробежный 1Д1250-63Б | 1. Собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1. Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 2400 | 2400 |  | 1200 | 1200 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 2400 | 2400 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Насос дренажный 6Д-ФГ (СД450/22,5) в здании воздуходувки | 1. Собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1. Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 430 | 430 | 430 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 430 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Турбокомпрессор ТГ-80-1,8-01У3 (воздуходувка) | 1. Собственные средства | 2802.42 | 1470.64 | 367.66 | 367.66 | 367.66 | 367.66 | 0 |  |  |  |  | 1331.78 | 332.94 | 332.94 | 332.95 | 332.95
|  | 1.1. Амортизация | 2802.42 | 1470.64 | 367.66 | 367.66 | 367.66 | 367.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1331.78 | 332.94 | 332.94 | 332.95 | 332.95
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 9197.58 | 4529.36 | 1132.34 | 1132.34 | 1132.34 | 1132.34 | 0 |  |  |  |  | 4668.22 | 1167.06 | 1167.06 | 1167.05 | 1167.05
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 12000 | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
4.5 | ФНС №2 насосный агрегат СД160/10 | 1. Собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1. Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 500 | 500
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
4.6 | ФНС №2 насосный агрегат СД250/22,5 | 1. Собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1. Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 220 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 220 |  | 220
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0
4.7 | ФНС на ОСК насосный агрегат СД50/10 | 1. Собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1. Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 80 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80 |  | 80
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0
4.8 | Насосный агрегат СМ 80-50-200-2а | 1. Собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1. Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 600 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 600 |  |  | 600
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0
4.9 | НСО насосный агрегат Сд160/45 | 1. Собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1. Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 250 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 250 |  |  | 250
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0
4.10. | Насосный агрегат СМ 100-65-250-2б | 1. Собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1. Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 90 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90 |  |  | 90
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0
4.11. | Погружной скважинный насос ЭЦВ 10-120-60 нро | 1. Собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1. Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 580 | 0 |  |  |  |  | 580 |  |  | 580 |  | 0
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12. | Погружной скважинный насос ЭЦВ 12-160-65 нро | 1. Собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1. Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 331 | 0 |  |  |  |  | 331 | 331 |  |  |  | 0
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13. | Преобразователь частоты со степенью защиты IP54 Модель LCI-G45-4 IP54 | 1. Собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1. Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 1008 | 0 |  |  |  |  | 1008 |  | 1008 |  |  | 0
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения)
5.1. | Ликвидационный тампонаж скважины | 1. Собственные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.1. Амортизация | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2. Привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.1. Кредиты | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Займы | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Прочие привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3. Бюджетное финансирование | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.1. Средства бюджета ( МО) | 2882.43 | 2882.43 | 2882.43 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4. Прочие источники финансирования | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.1. Лизинг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.2. Прочие источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5. Налог на прибыль | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. |  | --//--
ИТОГО по инвестиционной программе |  | 1. Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1. Амортизация | 9995.64 | 1470.64 | 367.66 | 367.66 | 367.66 | 367.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8525 | 2131.24 | 2131.24 | 2131.25 | 2131.27
|  | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.3. Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.4. Прочие собственные средства (надбавка к тарифу) | 94.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.35 | 0 | 0 | 0 | 94.35
2. Привлеченные средства
2.1. Кредиты
2.2. Займы
2.3. Прочие привлеченные средства
|  | 3. Бюджетное финансирование | 43210 | 13960.79 | 6363.77 | 3532.34 | 2632.34 | 1432.34 | 20420 | 18832 | 1008 | 580 | 0 | 6408.22 | 1667.06 | 1467.06 | 2107.05 | 1167.05
3.1. Средства бюджета ( МО)
3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения
4. Прочие источники финансирования
4.1. Лизинг
4.2. Прочие источники
5. Налог на прибыль
|  | Всего по программе | 53299.99 | 15431.43 | 6731.43 | 3900 | 3000 | 1800 | 20420 | 18832 | 1008 | 580 | 0 | 15027.57 | 3798.3 | 3598.3 | 4238.3 | 3392.67
Генеральный директор
| М.П. (при наличии) |  |  |  | Т.А. Шухов

## 6.1 тариф ВС
6.1 Предварительный расчет тарифов на период реализации инвестиционной программы
МП "УК Прохладненский водоканал"
в сфере водоснабжения
на 2026-2028 гг.
№ п/п | Показатели | Ед.изм. | Базовый период (факт) 2 пол. 2024 | Утвержденный период (план) 2 пол. 2025г | % роста к предыдущему году | План на период реализации инвестиционной программы | [11 empty] | Примечание
[6 empty] | 1 (год проекта) 2026 | в том числе |  | % роста к предыдущему году | 2 (год проекта) 2027 | в том числе |  | % роста к предыдущему году | 3 (год проекта)2028 | в том числе |  | % роста к предыдущему году
[7 empty] | 1 полугодие | 2 полугодие |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | 2019 |  | 1 полугодие | 2 полугодие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Является ли организация плательщиком НДС | да/нет |  |  |  | да | да | да |  | да | да | да | да | да | да | да | да | НДС 5% при УСН свыше 60 млн.руб/год
| I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | x
1 | Расчетный объем услуг | тыс. куб. м. | 4355.5686 | 4756.971 | 109.2158 | 4756.971 | 2378.4855 | 2378.4855 | 100 | 4756.971 | 2378.4855 | 2378.4855 | 100 | 4756.971 | 2378.4855 | 2378.4855 | 100
2 | Потери в сетях | тыс. куб. м. | 1586.34 | 1141.197 | 71.939 | 1141.197 | 570.5985 | 570.5985 | 100 | 1141.197 | 570.5985 | 570.5985 | 100 | 1141.197 | 570.5985 | 570.5985 | 100
3 | Потери в сетях | % | 0.36421 | 0.2399 |  | 0.2399 |  |  |  | 0.2399 |  |  |  | 0.2399
4 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м.
5 | Реализация услуг, всего | тыс. куб. м. | 2769.2286 | 3615.774 | 130.5697 | 3615.774 | 1807.887 | 1807.887 | 100 | 3615.774 | 1807.887 | 1807.887 | 100 | 3615.774 | 1807.887 | 1807.887 | 100
6 | в т. ч. бюджетные организации | тыс. куб. м. | 181.0433 | 308.241 | 170.2581 | 308.241 | 154.1205 | 154.1205 | 100 | 308.241 | 154.1205 | 154.1205 | 100 | 308.241 | 154.1205 | 154.1205 | 100
| в т. ч. по приборам учета | тыс. куб. м.
7 | население | тыс. куб. м. | 2259.8618 | 2856.666 | 126.4089 | 2856.666 | 1428.333 | 1428.333 | 100 | 2856.666 | 1428.333 | 1428.333 | 100 | 2856.666 | 1428.333 | 1428.333 | 100
| в т. ч. по приборам учета | тыс. куб. м.
8 | прочие потребители | тыс. куб. м. | 328.3235 | 450.867 | 137.324 | 450.867 | 225.4335 | 225.4335 | 100 | 450.867 | 225.4335 | 225.4335 | 100 | 450.867 | 225.4335 | 225.4335 | 100
| в т. ч. по приборам учета | тыс. куб. м.
| II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ | тыс.руб.
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 29928.0229 | 46222.7736 | 154.4465 | 51655.7517 | 25827.8758 | 25827.8758 | 111.7539 | 53681.5775 | 26840.7888 | 26840.7888 | 103.9218 | 55694.5695 | 27847.2848 | 27847.2848 | 103.7499
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 3414.5 | 12839.46 | 376.0275 | 13840.68 | 6920.34 | 6920.34 | 107.798 | 14250.36 | 7125.18 | 7125.18 | 102.96 | 14672.16 | 7336.08 | 7336.08 | 102.9599
1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 58.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 1332.13 | 1755.05 | 131.7477 | 1891.91 | 945.955 | 945.955 | 107.7981 | 1947.91 | 973.955 | 973.955 | 102.96 | 2005.56 | 1002.78 | 1002.78 | 102.9596
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 2024.15 | 11084.41 | 547.6081 | 11948.77 | 5974.385 | 5974.385 | 107.798 | 12302.45 | 6151.225 | 6151.225 | 102.96 | 12666.6 | 6333.3 | 6333.3 | 102.96
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 15449.9817 | 16769.4 | 108.5399 | 19905.63 | 9952.815 | 9952.815 | 118.7021 | 20991.66 | 10495.83 | 10495.83 | 105.4559 | 22037.033 | 11018.5165 | 11018.5165 | 104.9799
1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 15136.7917 | 16512.96 | 109.0915 | 19555.81 | 9777.905 | 9777.905 | 118.427 | 20627.83 | 10313.915 | 10313.915 | 105.4818 | 21658.67 | 10829.335 | 10829.335 | 104.9973
1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб.
1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб.
1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 313.19 | 256.44 | 81.88 | 349.82 | 174.91 | 174.91 | 136.414 | 363.83 | 181.915 | 181.915 | 104.0049 | 378.363 | 189.1815 | 189.1815 | 103.9944
1.2.5 | холодная вода | тыс. руб.
1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 1114.69 |  | 0
1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 8987.1982 | 15971.3736 | 177.7125 | 17216.8017 | 8608.4008 | 8608.4008 | 107.7979 | 17726.4175 | 8863.2088 | 8863.2088 | 102.96 | 18251.1235 | 9125.5618 | 9125.5618 | 102.96
1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 6902.61 | 12266.8 | 177.7125 | 13223.35 | 6611.675 | 6611.675 | 107.7979 | 13614.76 | 6807.38 | 6807.38 | 102.96 | 14017.76 | 7008.88 | 7008.88 | 102.96
| фактическая численность | ед | 22.5 | 38 | 168.8889 | 38 | 19 | 19 | 100 | 38 | 19 | 19 | 100 | 38 | 19 | 19 | 100
| среднемесячная заработная плата | руб | 25565.2222 | 26900.8772 | 105.2245 | 28998.5746 | 14499.2873 | 14499.2873 | 107.7979 | 29856.9298 | 14928.4649 | 14928.4649 | 102.96 | 30740.7018 | 15370.3509 | 15370.3509 | 102.96
1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс. руб. | 2084.5882 | 3704.5736 | 177.7125 | 3993.4517 | 1996.7259 | 1996.7259 | 107.7979 | 4111.6575 | 2055.8288 | 2055.8288 | 102.96 | 4233.3635 | 2116.6818 | 2116.6818 | 102.96
1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб.
1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 831.62 | 642.54 | 77.2637 | 692.64 | 346.32 | 346.32 | 107.7972 | 713.14 | 356.57 | 356.57 | 102.9597 | 734.253 | 367.1265 | 367.1265 | 102.9606
1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 130.033 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.7.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод |  | 13.353 |  | 0
1.7.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта
1.7.3 | Контроль качества воды и сточных вод |  | 116.68
1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 7686.8648 | 5600.9827 | 72.8643 | 6037.74 | 3018.87 | 3018.87 | 107.7979 | 6216.45 | 3108.225 | 3108.225 | 102.9599 | 6400.46 | 3200.23 | 3200.23 | 102.96
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб.
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 7686.8648 | 5600.9827 | 72.8643 | 6037.7386 | 3018.8693 | 3018.8693 | 107.7978 | 6216.4511 | 3108.2255 | 3108.2255 | 102.9599 | 6400.4627 | 3200.2314 | 3200.2314 | 102.9601
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 5903.89 | 4301.83 | 72.8643 | 4637.28 | 2318.64 | 2318.64 | 107.7978 | 4774.54 | 2387.27 | 2387.27 | 102.9599 | 4915.87 | 2457.935 | 2457.935 | 102.9601
| фактическая численность | ед | 16 | 13 | 81.25 | 13 | 6.5 | 6.5 | 100 | 13 | 6.5 | 6.5 | 100 | 13 | 6.5 | 6.5 | 100
| среднемесячная заработная плата | руб | 30749.4271 | 27575.8333 | 89.6792 | 29726.1538 | 14863.0769 | 14863.0769 | 107.7978 | 30606.0256 | 15303.0128 | 15303.0128 | 102.9599 | 31511.9872 | 15755.9936 | 15755.9936 | 102.9601
2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 1782.9748 | 1299.1527 | 72.8643 | 1400.4586 | 700.2293 | 700.2293 | 107.7978 | 1441.9111 | 720.9555 | 720.9555 | 102.9599 | 1484.5927 | 742.2964 | 742.2964 | 102.9601
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 10492.3653 | 10742.341 | 102.3825 | 11580.0228 | 5790.0114 | 5790.0114 | 107.7979 | 11922.7946 | 5961.3973 | 5961.3973 | 102.96 | 12275.6974 | 6137.8487 | 6137.8487 | 102.9599
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 3191.9341 | 2740.9 | 85.8696 | 2954.64 | 1477.32 | 1477.32 | 107.7982 | 3042.1 | 1521.05 | 1521.05 | 102.9601 | 3132.142 | 1566.071 | 1566.071 | 102.9599
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 201.4785 | 204.31 | 101.4054 | 220.24 | 110.12 | 110.12 | 107.797 | 226.76 | 113.38 | 113.38 | 102.9604 | 233.474 | 116.737 | 116.737 | 102.9608
3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб.
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. |  | 18.85 |  | 20.32 | 10.16 | 10.16 | 107.7984 | 20.93 | 10.465 | 10.465 | 103.002 | 21.54 | 10.77 | 10.77 | 102.9145
3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб.
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 2684.6156 | 2343.9 | 87.3086 | 2526.68 | 1263.34 | 1263.34 | 107.7981 | 2601.47 | 1300.735 | 1300.735 | 102.96 | 2678.474 | 1339.237 | 1339.237 | 102.96
3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 305.84 | 173.84 | 56.8402 | 187.4 | 93.7 | 93.7 | 107.8003 | 192.94 | 96.47 | 96.47 | 102.9562 | 198.654 | 99.327 | 99.327 | 102.9615
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 7074.8336 | 8001.441 | 113.0972 | 8625.3828 | 4312.6914 | 4312.6914 | 107.7979 | 8880.6946 | 4440.3473 | 4440.3473 | 102.96 | 9143.5554 | 4571.7777 | 4571.7777 | 102.9599
3.2.1 | Расходы на оплату труда АУП | тыс. руб. | 5433.82 | 6145.5 | 113.0972 | 6624.718 | 3312.359 | 3312.359 | 107.7979 | 6820.81 | 3410.405 | 3410.405 | 102.96 | 7022.7 | 3511.35 | 3511.35 | 102.9599
| фактическая численность | ед | 11.5 | 16.5 |  | 16.5 | 8.25 | 8.25 | 100 | 16.5 | 8.25 | 8.25 | 100 | 16.5 | 8.25 | 8.25 | 100
| среднемесячная заработная плата | руб | 39375.5072 | 31037.8788 | 78.8253 | 33458.1717 | 16729.0859 | 16729.0859 | 107.7979 | 34448.5354 | 17224.2677 | 17224.2677 | 102.96 | 35468.1818 | 17734.0909 | 17734.0909 | 102.9599
3.2.2 | Отчисления на социальные нужды АУП | тыс. руб. | 1641.0136 | 1855.941 | 113.0972 | 2000.6648 | 1000.3324 | 1000.3324 | 107.7979 | 2059.8846 | 1029.9423 | 1029.9423 | 102.96 | 2120.8554 | 1060.4277 | 1060.4277 | 102.9599
3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб.
3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 0
3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 169.6575
3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 55.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 581.82 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 581.82
5 | Амортизация | тыс. руб. | 2171.014 | 1627.13 | 74.9479 | 1991.81 | 995.905 | 995.905 | 122.4125 | 2385.69 | 1192.845 | 1192.845 | 119.775 | 2815.72 | 1407.86 | 1407.86 | 118.0254
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 2171.014 | 1627.13 | 74.9479 | 1991.81 | 995.905 | 995.905 | 122.4125 | 2385.69 | 1192.845 | 1192.845 | 119.775 | 2815.72 | 1407.86 | 1407.86 | 118.0254
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 153.805 | 103.18 | 67.0849 | 153.81 | 76.905 | 76.905 | 149.0696 | 153.81 | 76.905 | 76.905 | 100 | 153.814 | 76.907 | 76.907 | 100.0026
6.1 | Аренда имущества | тыс. руб.
6.2 | Концессионная плата | тыс. руб.
6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб.
6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 153.805 | 103.18 | 67.0849 | 153.81 | 76.905 | 76.905 | 149.0696 | 153.81 | 76.905 | 76.905 | 100 | 153.814 | 76.907 | 76.907 | 100.0026
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 3364.31 | 4542.82 | 135.0298 | 4797.74 | 2398.87 | 2398.87 | 105.6115 | 5061.98 | 2530.99 | 2530.99 | 105.5076 | 5338.745 | 2669.3725 | 2669.3725 | 105.4675
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб.
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб.
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | тыс. руб.
9 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб.
| корректировка НВВ |  |  | 4296.72 |  | 4800
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 54378.202 | 64542.5073 | 118.6919 | 71416.8745 | 35708.4373 | 35708.4373 | 110.6509 | 79422.3021 | 39711.1511 | 39711.1511 | 111.2094 | 82773.3559 | 41386.678 | 41386.678 | 104.2193
11.1 | Капитальные расходы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.35 | 47.17 | 47.18
12 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс.руб.
12.1 | амортизация | тыс.руб.
12.2 | прибыль (без учета налога на прибыль) | тыс.руб.
12.3 | ремонтный фонд | тыс.руб.
12.4 | прочие источники | тыс.руб.
13 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования | тыс.руб.
13.1 | амортизация | тыс.руб.
13.2 | прибыль (без учета налога на прибыль) | тыс.руб.
13.3 | инвестиционная надбавка без НДС | тыс.руб.
13.4 | плата за подключение | тыс.руб.
13.5 | прочие источники (от нерегулируемых видов деятельности) | тыс.руб.
14 | Среднеотпускной тариф без учета капитальных расходов с НДС | руб/м3 | 17.44 | 19.75 |  | 20.735 | 19.75 | 21.72 |  | 23.05 | 21.72 | 24.38 |  | 24.03 | 24.03 | 24.03
14.1 | население | руб/м3 | 17.44 | 19.75 |  | 20.735 | 19.75 | 21.72 |  | 23.05 | 21.72 | 24.38 |  | 24.03 | 24.03 | 24.03
14.2 | бюджетные организации | руб/м3 | 17.44 | 19.75 |  | 20.735 | 19.75 | 21.72 |  | 23.05 | 21.72 | 24.38 |  | 24.03 | 24.03 | 24.03
14.3 | прочие потребители | руб/м3 | 17.44 | 19.75 |  | 20.735 | 19.75 | 21.72 |  | 23.05 | 21.72 | 24.38 |  | 24.03 | 24.03 | 24.03
15 | Надбавка к тарифу | руб/м3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.019834 | 0.019832 | 0.019836
16 | Среднеотпускной тариф с учетом капитальных расходов с НДС | руб/м3 | 17.44 | 19.75 |  | 20.735 | 19.75 | 21.72 |  | 23.05 | 21.72 | 24.38 |  | 24.0498 | 24.0498 | 24.0498
16.1 | население | руб/м3 | 14.77 | 19.75 |  | 20.735 | 19.75 | 21.72 |  | 23.05 | 21.72 | 24.38 |  | 24.0498 | 24.0498 | 24.0498
16.2 | бюджетные организации | руб/м3 | 17.44 | 19.75 |  | 20.735 | 19.75 | 21.72 |  | 23.05 | 21.72 | 24.38 |  | 24.0498 | 24.0498 | 24.0498
16.3 | прочие потребители | руб/м3 | 17.44 | 19.75 |  | 20.735 | 19.75 | 21.72 |  | 23.05 | 21.72 | 24.38 |  | 24.0498 | 24.0498 | 24.0498
Генеральный директор
| М.П. |  |  |  | Т.А. Шухов

## 6.2. тариф во
6.2 Предварительный расчет тарифов на период реализации инвестиционной программы
МП "УК Прохладненский водоканал"
в сфере водоотведения
на 2026-2028 гг.
№ п/п | Показатели | Ед.изм. | Базовый период (факт) | Утвержденный период 2025г | % роста к предыдущему году | План на период реализации инвестиционной программы | [11 empty] | Примечание
[6 empty] | 1 (год проекта) 2026 | в том числе |  | % роста к предыдущему году | 2 (год проекта) 2027 | в том числе |  | % роста к предыдущему году | 3 (год проекта) 2028 | в том числе |  | % роста к предыдущему году
[7 empty] | 1 полугодие | 2 полугодие |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | 2019 |  | 1 полугодие | 2 полугодие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Является ли организация плательщиком НДС | да/нет |  |  |  | да | да | да |  | да | да | да | да | да | да | да | да | НДС 5% при УСН свыше 60 млн.руб/год
| I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | x
1 | Пропущено сточных вод | тыс. куб. м. | 1559.517 | 2615.938 | 167.7403 | 2615.938 | 1307.969 | 1307.969 | 100 | 2615.938 | 1307.969 | 1307.969 | 100 | 2615.938 | 1307.969 | 1307.969 | 100
4 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м.
5 | Реализация услуг, всего | тыс. куб. м. | 1559.517 | 2615.938 | 167.7403 | 2615.938 | 1307.969 | 1307.969 | 100 | 2615.938 | 1307.969 | 1307.969 | 100 | 2615.938 | 1307.969 | 1307.969 | 100
6 | в т. ч. бюджетные организации | тыс. куб. м. | 150.055 | 298.439 | 198.8864 | 298.439 | 149.2195 | 149.2195 | 100 | 298.439 | 149.2195 | 149.2195 | 100 | 298.439 | 149.2195 | 149.2195 | 100
7 | население | тыс. куб. м. | 1019.79 | 1934.499 | 189.6958 | 1934.499 | 967.2495 | 967.2495 | 100 | 1934.499 | 967.2495 | 967.2495 | 100 | 1934.499 | 967.2495 | 967.2495 | 100
8 | прочие потребители | тыс. куб. м. | 389.672 | 383 | 98.2878 | 383 | 191.5 | 191.5 | 100 | 383 | 191.5 | 191.5 | 100 | 383 | 191.5 | 191.5 | 100
| II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ | тыс.руб.
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 27971.6875 | 34426.1415 | 123.075 | 37401.7571 | 18700.8786 | 18700.8786 | 108.6435 | 38725.0958 | 19362.5479 | 19362.5479 | 103.5382 | 40055.7205 | 20027.8602 | 20027.8602 | 103.4361
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 2989.13 | 4444.91 | 148.7025 | 4791.52 | 2395.76 | 2395.76 | 107.7979 | 4933.35 | 2466.675 | 2466.675 | 102.96 | 5079.38 | 2539.69 | 2539.69 | 102.9601
1.1.1 | Реагенты | тыс. руб.
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 1377.85 | 1527.21 | 110.8401 | 1646.3 | 823.15 | 823.15 | 107.7979 | 1695.03 | 847.515 | 847.515 | 102.96 | 1745.205 | 872.6025 | 872.6025 | 102.9601
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 1611.28 | 2917.7 | 181.0796 | 3145.22 | 1572.61 | 1572.61 | 107.7979 | 3238.32 | 1619.16 | 1619.16 | 102.96 | 3334.175 | 1667.0875 | 1667.0875 | 102.96
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 4560.42 | 7789.31 | 170.8025 | 8687.81 | 4343.905 | 4343.905 | 111.535 | 9161.21 | 4580.605 | 4580.605 | 105.449 | 9616.747 | 4808.3735 | 4808.3735 | 104.9725
1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 4338.73 | 7656.31 | 176.4643 | 8454.26 | 4227.13 | 4227.13 | 110.4221 | 8918 | 4459 | 4459 | 105.4853 | 9363.867 | 4681.9335 | 4681.9335 | 104.9996
1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб.
1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб.
1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 221.69 | 133 | 59.9937 | 233.55 | 116.775 | 116.775 | 0 | 243.21 | 121.605 | 121.605 | 104.1362 | 252.88 | 126.44 | 126.44 | 103.976
1.2.5 | холодная вода | тыс. руб.
1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 520.87
1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 19221.0875 | 21619.3715 | 112.4774 | 23305.2271 | 11652.6136 | 11652.6136 | 107.7979 | 23995.0658 | 11997.5329 | 11997.5329 | 102.96 | 24705.3185 | 12352.6592 | 12352.6592 | 102.96
1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 14762.74 | 16604.74 | 112.4774 | 17899.56 | 8949.78 | 8949.78 | 107.7979 | 18429.39 | 9214.695 | 9214.695 | 102.96 | 18974.899 | 9487.4495 | 9487.4495 | 102.96
| фактическая численность | ед | 46.5 | 51 | 109.6774 | 51 | 25.5 | 25.5 | 100 | 51 | 25.5 | 25.5 | 100 | 51 | 25.5 | 25.5 | 100
| среднемесячная заработная плата | руб | 26456.5233 | 27131.9281 | 102.5529 | 29247.6471 | 14623.8235 | 14623.8235 | 107.7979 | 30113.3824 | 15056.6912 | 15056.6912 | 102.96 | 31004.7369 | 15502.3685 | 15502.3685 | 102.96
1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс. руб. | 4458.3475 | 5014.6315 | 112.4774 | 5405.6671 | 2702.8336 | 2702.8336 | 107.7979 | 5565.6758 | 2782.8379 | 2782.8379 | 102.96 | 5730.4195 | 2865.2097 | 2865.2097 | 102.96
1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб.
1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 604.67 | 544.01 | 89.9681 | 586.43 | 293.215 | 293.215 | 107.7977 | 603.79 | 301.895 | 301.895 | 102.9603 | 621.657 | 310.8285 | 310.8285 | 102.9591
1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 75.51 | 28.54 | 37.7963 | 30.77 | 15.385 | 15.385 | 107.8136 | 31.68 | 15.84 | 15.84 | 102.9574 | 32.618 | 16.309 | 16.309 | 102.9609
1.7.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод |  | 19.76 | 28.54 | 144.4332 | 30.77 | 15.385 | 15.385 | 107.8136 | 31.68 | 15.84 | 15.84 | 102.9574 | 32.618 | 16.309 | 16.309 | 102.9609
1.7.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта
1.7.3 | Контроль качества воды и сточных вод |  | 55.75
1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 5126.2474 | 5722.7717 | 111.6367 | 6169.0322 | 3084.5161 | 3084.5161 | 107.798 | 6351.6312 | 3175.8156 | 3175.8156 | 102.9599 | 6539.6413 | 3269.8207 | 3269.8207 | 102.96
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб.
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 5126.2474 | 5722.7717 | 111.6367 | 6169.0322 | 3084.5161 | 3084.5161 | 107.798 | 6351.6312 | 3175.8156 | 3175.8156 | 102.9599 | 6539.6413 | 3269.8207 | 3269.8207 | 102.96
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 3937.21 | 4395.37 | 111.6367 | 4738.12 | 2369.06 | 2369.06 | 107.798 | 4878.365 | 2439.1825 | 2439.1825 | 102.9599 | 5022.766 | 2511.383 | 2511.383 | 102.96
| фактическая численность | ед | 10 | 13.5 | 135 | 13.5 | 6.75 | 6.75 | 100 | 13.5 | 6.75 | 6.75 | 100 | 13.5 | 6.75 | 6.75 | 100
| среднемесячная заработная плата | руб | 32810.0833 | 27131.9136 | 82.6938 | 29247.6543 | 14623.8272 | 14623.8272 | 107.798 | 30113.3642 | 15056.6821 | 15056.6821 | 102.9599 | 31004.7284 | 15502.3642 | 15502.3642 | 102.96
2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 1189.0374 | 1327.4017 | 111.6367 | 1430.9122 | 715.4561 | 715.4561 | 107.798 | 1473.2662 | 736.6331 | 736.6331 | 102.9599 | 1516.8753 | 758.4377 | 758.4377 | 102.96
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 5444.6027 | 6695.7968 | 122.9804 | 7217.9199 | 3608.96 | 3608.96 | 107.7978 | 7431.5789 | 3715.7895 | 3715.7895 | 102.9601 | 7651.5531 | 3825.7765 | 3825.7765 | 102.96
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 478.612 | 391.63 | 81.8262 | 422.17 | 211.085 | 211.085 | 107.7982 | 434.67 | 217.335 | 217.335 | 102.9609 | 447.535 | 223.7675 | 223.7675 | 102.9597
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 162.922 | 155.75 | 95.5979 | 167.9 | 83.95 | 83.95 | 107.801 | 172.87 | 86.435 | 86.435 | 102.9601 | 177.985 | 88.9925 | 88.9925 | 102.9589
3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб.
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. |  | 12.57 |  | 13.55 | 6.775 | 6.775 |  | 13.95 | 6.975 | 6.975 | 102.952 | 14.364 | 7.182 | 7.182 | 102.9677
3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб.
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 188.27 | 223.31 | 118.6116 | 240.72 | 120.36 | 120.36 | 107.7963 | 247.85 | 123.925 | 123.925 | 102.9619 | 255.186 | 127.593 | 127.593 | 102.9599
3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 127.42 |  |  |  | 0 | 0
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 4854.9887 | 6304.1668 | 129.8493 | 6795.7499 | 3397.875 | 3397.875 | 107.7977 | 6996.9089 | 3498.4545 | 3498.4545 | 102.9601 | 7204.0181 | 3602.009 | 3602.009 | 102.96
3.2.1 | Расходы на оплату труда АУП | тыс. руб. | 3728.87 | 4841.91 | 129.8493 | 5219.47 | 2609.735 | 2609.735 | 107.7977 | 5373.97 | 2686.985 | 2686.985 | 102.9601 | 5533.04 | 2766.52 | 2766.52 | 102.96
| фактическая численность | ед | 8 | 13 | 162.5 | 13 | 6.5 | 6.5 | 100 | 13 | 6.5 | 6.5 | 100 | 13 | 6.5 | 6.5 | 100
| среднемесячная заработная плата | руб | 38842.3958 | 31037.8846 | 79.9072 | 33458.141 | 16729.0705 | 16729.0705 | 107.7977 | 34448.5256 | 17224.2628 | 17224.2628 | 102.9601 | 35468.2051 | 17734.1026 | 17734.1026 | 102.96
3.2.2 | Отчисления на социальные нужды АУП | тыс. руб. | 1126.1187 | 1462.2568 | 129.8493 | 1576.2799 | 788.14 | 788.14 | 107.7977 | 1622.9389 | 811.4695 | 811.4695 | 102.9601 | 1670.9781 | 835.489 | 835.489 | 102.96
3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб.
3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 0
3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 72.142
3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 38.86
3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 341.94 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 341.94
5 | Амортизация | тыс. руб. | 461.2 | 361.14 | 78.3044 | 516.505 | 258.2525 | 258.2525 | 143.0207 | 954.13 | 477.065 | 477.065 | 184.7281 | 1331.784 | 665.892 | 665.892 | 139.581
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 461.2 | 361.14 | 78.3044 | 516.505 | 258.2525 | 258.2525 | 143.0207 | 954.13 | 477.065 | 477.065 | 184.7281 | 1331.784 | 665.892 | 665.892 | 139.581
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 283.019 | 175.37 | 61.964 | 283.02 | 141.51 | 141.51 | 161.3845 | 283.015 | 141.5075 | 141.5075 | 99.9982 | 283.024 | 141.512 | 141.512 | 100.0032
6.1 | Аренда имущества | тыс. руб.
6.2 | Концессионная плата | тыс. руб.
6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб.
6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 283.019 | 175.37 | 61.964 | 283.02 | 141.51 | 141.51 | 161.3845 | 283.015 | 141.5075 | 141.5075 | 99.9982 | 283.024 | 141.512 | 141.512 | 100.0032
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 390.06 | 493.53 | 126.5267 | 437.777 | 218.8885 | 218.8885 | 88.7032 | 453.6 | 226.8 | 226.8 | 103.6144 | 470.055 | 235.0275 | 235.0275 | 103.6276
7.1 | Налог на прибыль (УСНО) | тыс. руб. | 354.21 | 478.75 |  | 395.66 |  |  |  | 411.45 |  |  |  | 427.954
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб.
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 27.328 |  |  | 27.33 |  |  |  | 27.33 |  |  |  | 27.334
7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб.
7.5 | Земельный налог | тыс. руб.
7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 8.52 | 14.78 |  | 14.777 |  |  |  | 14.78 |  |  |  | 14.783
7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб.
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб.
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб.
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | тыс. руб.
9 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб.
| корректировка НВВ |  |  | 4664.73 |  | 4136 |  |  |  | 1600
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 40018.7566 | 43210.02 | 107.9744 | 47890.0113 | 23945.0056 | 23945.0056 | 110.8308 | 52599.0509 | 26299.5255 | 26299.5255 | 109.833 | 56331.7779 | 28165.889 | 28165.889 | 107.0966
11.1 | Инвестиционная надбавка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс.руб.
12.1 | амортизация | тыс.руб.
12.2 | прибыль (без учета налога на прибыль) | тыс.руб.
12.3 | ремонтный фонд | тыс.руб.
12.4 | прочие источники | тыс.руб.
13 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования | тыс.руб.
13.1 | амортизация | тыс.руб.
13.2 | прибыль (без учета налога на прибыль) | тыс.руб.
13.3 | инвестиционная надбавка без НДС | тыс.руб.
13.4 | плата за подключение | тыс.руб.
13.5 | прочие источники (от нерегулируемых видов деятельности) | тыс.руб.
14 | Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки | руб/м3 | 15.985 | 17.34 |  | 19.22 | 18.24 | 20.2 |  | 21.11 | 20.2 | 22.02 |  | 22.615 | 22.02 | 23.21
14.1 | население | руб/м3 | 15.985 | 17.34 |  | 19.22 | 18.24 | 20.2 |  | 21.11 | 20.2 | 22.02 |  | 22.615 | 22.02 | 23.21
14.2 | бюджетные организации | руб/м3 | 15.985 | 17.34 |  | 19.22 | 18.24 | 20.2 |  | 21.11 | 20.2 | 22.02 |  | 22.615 | 22.02 | 23.21
14.3 | прочие потребители | руб/м3 | 15.985 | 17.34 |  | 19.22 | 18.24 | 20.2 |  | 21.11 | 20.2 | 22.02 |  | 22.615 | 22.02 | 23.21
15 | Надбавка к тарифу | руб/м3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки | руб/м3 | 15.985 | 17.344 |  | 19.22 | 18.24 | 20.2 |  | 21.11 | 20.2 | 22.02 |  | 22.615 | 22.02 | 23.21
16.1 | население | руб/м3 | 15.985 | 17.344 |  | 19.22 | 18.24 | 20.2 |  | 21.11 | 20.2 | 22.02 |  | 22.615 | 22.02 | 23.21
16.2 | бюджетные организации | руб/м3 | 15.985 | 17.344 |  | 19.22 | 18.24 | 20.2 |  | 21.11 | 20.2 | 22.02 |  | 22.615 | 22.02 | 23.21
16.3 | прочие потребители | руб/м3 | 15.985 | 17.344 |  | 19.22 | 18.24 | 20.2 |  | 21.11 | 20.2 | 22.02 |  | 22.615 | 22.02 | 23.21
Генеральный директор
| М.П. |  |  |  | Т.А. Шухов

## 7.Стоимость этапов
7. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
МП "УК Прохладненский водоканал"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2026-2028 гг.
№ п/п | Наименование мероприятия | Стадии реализации | Год реализации | Объем финансирования (тыс.руб. без НДС)
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам
[5 empty] | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
1.1. | Строительство подкачивающей станции по ул. Остапенко между домами 20-22 | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) | 2027 | 0
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2027 | 18501 |  | 18501
|  | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | 2027 | 0
|  | 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик | 2027 | 0
|  | 5. Прочие | 2027 | 0
|  | Всего |  | 18501 | 0 | 18501 | 0
1.2. |  | --//--
II.Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций:
III Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения (водоотведения) от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
3.1. | Частотный преобразователь мощностью 250 кВт LCI-G250-4 IP54 | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2028 | 900 | 900 |  | 0
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
5. Прочие
|  | Всего |  | 900
3.2. | Насос центробежный 1Д1250-63Б | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2028 | 2400 | 2400 |  | 0
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
5. Прочие
|  | Всего |  | 2400
3.3. | Насос дренажный 6Д-ФГ (СД450/22,5) в здании воздуходувки | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2028 | 430 | 430 |  | 0
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
5. Прочие
|  | Всего |  | 430
3.4. | Турбокомпрессор ТГ-80-1,8-01У3 (воздуходувка) | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2028 | 12000 | 6000 |  | 6000
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
5. Прочие
|  | Всего |  | 12000
3.5. | ФНС №2 насосный агрегат СД160/10 | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2028 | 500 |  |  | 500
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
5. Прочие
|  | Всего |  | 500
3.6. | ФНС №2 насосный агрегат СД250/22,5 | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2028 | 220 |  |  | 220
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
5. Прочие
|  | Всего |  | 220
3.7. | ФНС на ОСК насосный агрегат СД50/10 | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2028 | 80 |  |  | 80
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
5. Прочие
|  | Всего |  | 80
3.8. | Насосный агрегат СМ 80-50-200-2а | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2028 | 600 |  |  | 600
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
5. Прочие
|  | Всего |  | 600
3.9. | НСО насосный агрегат Сд160/45 | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2028 | 250 |  |  | 250
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
5. Прочие
|  | Всего |  | 250
3.10. | Насосный агрегат СМ 100-65-250-2б | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2028 | 90 |  |  | 90
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
5. Прочие
|  | Всего |  | 90
3.11. | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Остапенко диаметром 315 мм, протяженностью 1050 метров | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2028 | 4508.61 | 0 | 0 | 4508.61
|  | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | 2028 | 5199.95 | 1909.77 | 1670.91 | 1619.27
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик
5. Прочие
|  | Всего |  | 9708.56 | 1909.77 | 1670.91 | 6127.88
IV. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
4.1. | Замена задвижки Ду 600 мм | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2027 | 1200 |  | 1200
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик
5. Прочие
|  | Всего |  | 1200 | 0 | 1200 | 0
4.2. | Задвижка чугун 30ч39р аналог МЗВ обрезиненный клин EPDM с гайкой и направляющими клина Ду 400 Ру10/16 фл. | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2027 | 400 |  | 400
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик
5. Прочие
|  | Всего |  | 400 | 0 | 400 | 0
4.3. | Задвижка чугунная параллельная 30ч6бр, ЧАРЗ, Ду-200, Ру-10 | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2027 | 280 |  | 280
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик
5. Прочие
|  | Всего |  | 280 | 0 | 280 | 0
4.4. | Задвижка чугунная параллельная 30ч6бр, ЧАРЗ, Ду-150, Ру-10 | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2027 | 99 |  | 99
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик
5. Прочие
|  | Всего |  | 99 | 0 | 99 | 0
4.5. | Клапан обратный чугун шаровой CBL4240 DN 150 PN10 Tecofi CBL4240-0151 | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2027 | 280 |  | 280
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик
5. Прочие
|  | Всего |  | 280 | 0 | 280 | 0
4.6. | Клапан обр чуг шар Ду100 Ру10 фл шар/чуг+NBR Tecofi CBL4240-0100 | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2027 | 360 |  | 360
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик
5. Прочие
|  | Всего |  | 360 | 0 | 360 | 0
4.7. | Задвижка чугунная параллельная 30ч6бр, ЧАРЗ, Ду-300, Ру-10 | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2027 | 200 |  | 200
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик
5. Прочие
|  | Всего |  | 200 | 0 | 200 | 0
4.8. | Погружной скважинный насос ЭЦВ 10-120-60 нро | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2027 | 580 | 580
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик
5. Прочие
|  | Всего |  | 580 | 580 | 0 | 0
4.9. | Погружной скважинный насос ЭЦВ 12-160-65 нро | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2027 | 331 | 331
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик
5. Прочие
|  | Всего |  | 331 | 331 | 0 | 0
4.10. | Преобразователь частоты со степенью защиты IP54 Модель LCI-G45-4 IP54 | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2027 | 1008 | 1008
3. Строительно-монтажные работы (СМР)
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик
5. Прочие
|  | Всего |  | 1008 | 1008 | 0 | 0
V Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения)
5.1. | Ликвидационный тампонаж скважины | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
2. Приобретение материалов и оборудования
|  | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | 2026 | 2882.4314 | 960,81 | 960,81 | 960,81
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик
5. Прочие
|  | Всего | 0 | 2882.43 | 960,81 | 960,81 | 960,81
5.2. |  | --//--
ИТОГО по инвестиционной программе |  | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)
|  | 2. Приобретение материалов и оборудования |  | 45217.61 | 11649 | 21320 | 12248.61
|  | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) |  | 8082.3814 | 2870.58 | 2631.72 | 2580.08
4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик
5. Прочие
|  | ИТОГО по программе |  | 53299.9914 | 14519.58 | 23951.72 | 14828.69
Генеральный директор
| М.П. (при наличии) |  |  | Т.А. Шухов

## 8.1. Показатели ВС
8.1. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
МП "УК Прохладненский водоканал"
в сфере водоснабжения
на 2026-2028 гг.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый период (факт) | Утвержденный период | 1 (год проекта) | 2 (год проекта) | 3 (год проекта) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | все анализы соответсвуют СанПин
1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | все анализы соответсвуют СанПин
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1. | Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети (канализации) в год, для холодного водоснабжения (водоотведения) | ед./км | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.89 | 0.89
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1. | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 36.4 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99
3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт.ч/м3 | 0.445 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения
4.1. | Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений | %
4.2. | Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе оборудование водозаборов | % | 90 | 72.5 | 69 | 65.5 | 62.5
4.3. | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Генеральный директор
| М.П. (при наличии) |  | Т.А. Шухов

## 8.2. Показатели ВО
8.2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
МП "УК Прохладненский водоканал"
в сфере водоотведения
на 2026-2028 гг.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый период (факт) | Утвержденный период | 1 (год проекта) | 2 (год проекта) | 3 (год проекта) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Показатели качества сточных вод
1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 24.85 | 24.85 | 24 | 22 | 19.51
3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м. | 0.174 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16
3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб.м. | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоотведения
4.1. | Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений | %
4.2. | Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения | %
4.2.1. | транспортировка сточных вод | % | 100 | 74 | 78 | 74 | 70
4.2.2. | очистка сточных вод | % | 83 | 58 | 55 | 54 | 46
Генеральный директор
| М.П. (при наличии) |  | Т.А. Шухов

## 9.1. Отчет показатели ВС
9.1. Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества, энергетической эффективности
МП "УК Прохладненский водоканал"
за период ______________ в сфере водоснабжения
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели |  | Отклонение, %
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть , не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %
1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1. | Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для холодного водоснабжения | ед./км
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1. | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %
3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть | кВт.ч/м3
3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт.ч/м3
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения
4.1. | Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений | %
4.2. | Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе: | %
4.2.1. | оборудование водозаборов | %
4.2.2. | оборудование системы очистки воды | %
4.2.3. | оборудование системы транспортировки воды | %
4.3. | Техническое состояние водопроводных сетей | %
4.4. | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | %
Генеральный директор
М.П. (при наличии) |  | Т.А. Шухов

## 9.2. Отчет показатели ВО
9.2. Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества, энергетической эффективности
МП "УК Прохладненский водоканал"
за период ______________ в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели |  | Отклонение, %
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Показатели качества сточных вод
1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км
3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м.
3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб.м.
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоотведения
4.1. | Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений | %
4.2. | Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения | %
4.2.1. | транспортировка сточных вод | %
4.2.2. | очистка сточных вод | %
4.3. | Техническое состояние канализационных сетей | %
Руководитель организации
| М.П. (при наличии) |  | Т.А. Шухов

## 11.Отчет об исполнении ИП
11. Отчет об исполнении инвестиционной программы
МП "УК Прохладненский водоканал"
за период ______________ в сфере водоснабжения (водоотведения)
№ п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) |  | Примечание
|  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1
Всего по разделу I
II.Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций:
2.1
Всего по разделу II
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1
Всего по разделу III
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения (водоотведения) от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
4.1
Всего по разделу IV
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения)
5.1
Всего по разделу V
ИТОГО по программе
Руководитель организации
| М.П. (при наличии) |  |  |  |  | Ф.И.О.
| Исполнитель: | [5 empty] | контакт.тел. с кодом города
| (должность) |  |  |  |  | Ф.И.О. | контакт. E-mail

## 12.Корректировка
12. Сравнительная таблица к корректировке инвестиционной программы
МП "УК Прохладненский водоканал"
в сфере водоснабжения (водоотведения)
на 2026-2028
№ п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем инвестиций, тыс.руб. (без НДС) | [9 empty] | Обоснование корректировки
|  |  | утвержденная инвест.программа |  |  |  |  | скорректированная инвест.программа
|  |  | Всего | в том числе по кварталам |  |  |  | Всего | в том числе по кварталам
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1
Всего по разделу I
II.Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций:
2.1
Всего по разделу II
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1
Всего по разделу III
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения (водоотведения) от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
4.1
Всего по разделу IV
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения)
5.1
Всего по разделу V
ИТОГО по программе
Руководитель организации
| М.П. (при наличии) |  |  |  | Ф.И.О.
Исполнитель:
| (должность) |  |  |  | Ф.И.О. |  | контакт.тел. с кодом города
контакт. E-mail